## Funktioner
Ansvarig | Funktion | Beskrivning | Prio | Antal timmar
Mats Troeng | Utbildning | Sätta mig in i Wordpress-plattformen. | Före 10 aug | 10
Mats Troeng | Skapa sida/plattform |  | Före 10 aug | 10
Mats Troeng | Skapa underlag för nyhetssida ("förstasida") och löparpresentationssida | Ska innehålla kort presentation av verksamheten och lista löpare. | Före 10 aug | 10
Mats Troeng | Grafisk design | Bilder, stilmallar etc. | Före 10 aug | 4
Mats Troeng | Skapa månads/träningskalender | Ska vara möjlig att uppdatera för admin/användare med rättigheter. | Före 10 aug | 10
Mats Troeng | Inloggning och rättigheter | ¤ Skapa ett inloggningssystem ¤ Se till att användare har funktionsrättigheter, t ex redigera nyhetssida, månadskalender etc. | Före 10 aug | 6
Erik Hedberg | Experthjälp Wordpress | Tips & råd för Wordpress | Före 10 aug | 2
Mats Troeng | Driftmiljö | Upphandling och konfiguration av driftmiljö | Före 10 aug | 4
Mats Troeng | Dokumentation, överlämning | Instruktionsdokument och utbildning av användarna | Före 10 aug | 2
Mats Troeng | Skapa träningsbank | Kopplat till användare, möjlighet att lägga upp träningar | Före 31 dec | 20

## Tidlogg
Datum | Kommentar | Tid
2013-05-30 | Lunchmöte med Erik Hedberg | 1
2013-07-09 | Uppsättning utvecklingsmiljö | 2.5